## Ejemplo
				Coste/hora unificado
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
Mejorar el rendimiento del Sistema Actual
Analisis de los requisitos		1	5	5	18,50 €	92,50 €
Creaccion modelo E/R		1	3	3	18,50 €	55,50 €
Creación de la base de datos		1	45	45	18,50 €	832,50 €
Implementacion				430		7.955,00 €
Desarrollo GUI		2	50	100	18,50 €	1.850,00 €
Desarrollo de parte dinamica		2	40	80	18,50 €	1.480,00 €
BBDD		1	60	60	18,50 €	1.110,00 €
Servidor		1	50	50	18,50 €	925,00 €
Funcionalidad reproducción		2	30	60	18,50 €	1.110,00 €
Funcionalidad red social		2	40	80	18,50 €	1.480,00 €
Despliege		1	10	10	18,50 €	185,00 €
Diseño de la interfaz		1	50	50	18,50 €	925,00 €
Pruebas del sistema		1	205	205	18,50 €	3.792,50 €
Conexión entre servidor y bases de datos		1	10	10	18,50 €	3.792,50 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES				758	18,50 €	14.023,00 €
Gestión		25%		189,50	18,50 €	3.505,75 €
Gestión de configuraciones		5%		37,90	18,50 €	701,15 €
Aseguramiento de la calidad		7%		53,06	18,50 €	981,61 €
TOTAL MACROS				280,46	18,50 €	5.188,51 €
Otros costes
Amortización equipos desarrollo		1038,46	0,06 €	57,69 €		57,69 €
TOTAL OTROS COSTES				57,69 €		57,69 €
TOTAL					19.269,20 €

## Ejercicio
				Coste/hora unificado
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					0	18,50 €	0,00 €
Gestión			15%		0,00	18,50 €	0,00 €
Gestión de configuraciones			5%		0,00	18,50 €	0,00 €
Aseguramiento de la calidad			7%		0,00	18,50 €	0,00 €
TOTAL MACROS					0	18,50 €	0,00 €
Otros costes
				0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €
TOTAL OTROS COSTES					0,00 €		0,00 €
TOTAL					0,00 €